## 1 PRIMA planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
1) PRIMA - DDL AOS Paranal / Chili | [7 empty] | NIVEAU 1 : phase active / projet défini et accepté
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
F. Pepe ObsGE |  | D. Queloz |  | F. Pepe |  | D. Queloz, D. Mégevand, L. Weber D. Sosnowska, D. Ségransan, Ch. Maire, M. Fleury, M. Pichard. |  |  |  | Consortium: ObsGE, EPFL, ESO, MPIA Heidelberg Landessternwarte UNI Heidelberg
Objectif scientifique:
Détecter et caractériser les exoplanètes; l'instrument est fourni à l'ESO par l'ObsGE en échange de "temps" d'observation garanti / 200 nuits VLTI.
Descriptif:
Instrument pour détection des planètes extra-solaires par interférométrie, soit 2 télescopes simultanés – par interférence de la lumière pour mesurer la position des étoiles; cet instrument sera placé sur l'interféromètre VLTI du VLT au Chili.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | Paranal IAV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: | [5 empty] | 16 mois |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 2 mois |  | 46 mois
Date début et fin de la phase: | [5 empty] | 02/04 - 07/05 |  | 07/05 - 07/06 |  | 07/06 - 11/07 |  | 01/07-02/07
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptance |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | Paranal
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DQU | DSE | DSO | FPE | LWE | CMA | MFL | MPI | DME | EL | MEC
Phase A
| 10% | 50% | 50% | 10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 35% | 0% | 0%
Phase B
| 10% | 50% | 50% | 10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 35% | 80% | 50%
Phase C
| 10% | 50% | 50% | 10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 35% | 60% | 100%
Phase D
| 20% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 100% | 70% | 50% | 100% | 200%
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds national |  |  |  | 206720 - 105472 |  |  | FINES - PRIMA |  |  | 1'510'636 CHF |  |  | 04.05 / 12.07
Fonds national |  |  |  | 206721 - 101954 |  |  | FINES - PRIMA |  |  | 258'706 CHF |  |  | 04.04 / 03.05
DIP | [9 empty] | 15'000 CHF |  |  | 2005-12-01
DIP | [9 empty] | 35'000 CHF |  |  | 01/07-12/07
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D
Ressources en logistique et infrastructure:
Halle d'intégration
Atelier mécanique
Electronique
Coût matériel technique:
Déplacement | [6 empty] | 12000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 32000
Entretien | [8 empty] | 8000 |  | 8000 |  | 8000
Appareils, composants, matériel | [6 empty] | 50000 | 130000 |  | 480000 |  |  | 0
Divers | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 2 SPHERE planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
2) SPHERE Paranal / Chili | [7 empty] | NIVEAU 1 : phase active / projet défini et accepté
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
OBS Grenoble |  | S. Udry |  | S. Udry |  | M. Mayor, S. Udry, D. Ségransan, H. Schmid ETHZ |  |  |  | Consortium: CNRS Grenoble / ETH Zürich / Heidelberg et 11 instituts de 5 pays
Objectif scientifique:
Détection directe caractérisation de planètes extrasolaires / Origine des systèmes planétaires / Statistiques du nombre d'étoiles.
Descriptif:
Anciennement Planetfinder. Construction d'un instrument ESO VLTI situé au CHILI servant à l'observation par imagerie de planètes extrasolaires. (Allocation de 260 nuits d'observation pour le consortium).
SPHERE : Spectro-Polarimetric-High contrast-Exoplanet-Research
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | Paranaé AIV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | Paranal
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | SUD | MMA | DSE | FPE | RDU | BMI | [8 empty] | %
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds national | [6 empty] | FINES - SPHERE |  |  | 972'102 CHF |  |  | 10.06 / 09.09
Autres
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 3 SIM planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
3) SIM via EULER T4 La Silla / Chili | [5 empty] | NIVEAU 1 : phase active / projet défini et accepté
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Projet de la NASA |  |  | D. Queloz
Objectif scientifique:
Descriptif:
Projet de la NASA - SIM-GRID : programme d'observation via EULER (télescope suisse installé au Chili).
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Silla AIV
|  |  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: |  |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[9 empty] | Europe |  | La Silla
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DQU | [11 empty] | %
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds institutionnel |  |  | OB 5044 |  | SIM-GRID |  |  | 505'592 US$ |  |  | 03.04 / 03.07
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 4 HERMES planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
4) HERMES (MERCATOR T5) La Palma / Espagne | [7 empty] | NIVEAU 1 : phase active / projet défini et accepté
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Gert Raskin Leuven / Belgique |  | G. Burki ObsGE |  | F. Pepe ObsGE |  | R. Dubosson (work package) B. Michaud, N. Evershed, etc
Objectif scientifique:
Observation des étoiles variables, astérosismologie.
Descriptif:
Bonnette : instrument (interface) destiné à Mercator T5 situé à la Palma. (Copie bleue=T5 / Copie rouge = T4 Euler). L'Observatoire de Genève participe à sa construction en partenariat avec l'Université de Leuven en Belgique.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Palma AIV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: | [5 empty] | 8 mois |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 2 mois |  | 28 mois
Date début et fin de la phase: | [5 empty] | 05/05 - 01/06 |  | 01/06 - 07/06 |  | 09/06 - 09/07 |  | 09/07-11/07 |  | 2005-2007
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | La Palma
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | GBU | RDU | BMI | NEV | MCR
Phase A
| 1 | 110 | 64
Phase B
| 1 | 111 | 111
Phase C
| 1 | 148 | 150 | 152 | 16
Phase D
| / | 14 | 14
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds institutionnel |  |  |  | OB 5025 |  |  | Mercator
Refacturation à la Belgique
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses: | [13 empty] | 2005 - 2007
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Entretien
Appareils, composants, matériel
Divers

## 5 C2 Cam2 planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
5) C2 Caméra 2 / CCD3 La Silla / Chili | [7 empty] | NIVEAU 2 : phase de définition et d'acceptation
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
André Blécha ObsGE |  |  |  | Charles Maire |  | Michel Crausaz Gilles Simond
Objectif scientifique:
Photomètrie observationnelle : lentilles gravitationnelles, variabilité stellaire, transits planétaires.
Descriptif:
Caméra pour le télescope T4 EULER à la Silla, utilisation par le groupe "photométrie" G. Burki, G. Meylan et A. Blécha et par le groupe planète Mayor, Udry. Il s'agit de remplacer le circuit de mise en forme + amplificateur + filtre par un circuit plus "simple".
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Silla AIV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: | [5 empty] | 2mois |  | 1 mois |  | 1 mois
Date début et fin de la phase: | [5 empty] | 12/06-02/07 |  | 02/07-02/07 |  | 03/07-03/07 |  | 04/07-04/07
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | La Silla
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DQU | CMA | GSI | MCR | ABL
Phase A
|  | 2 | 2 | 1
Phase B
|  | 8 | 2
Phase C
|  | 2 | 1 | 7
Phase D
|  | 1 | 1 |  | 4
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
UNIA |  |  |  | OB1134 |  |  | GIRAFFE |  |  | 5000
DIP
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
[6 empty] | Labo électrique |  | Labo électrique |  | Labo électrique
Coût matériel technique:
Déplacement
Entretien | [5 empty] | 5000
Appareils, composants, matériel
Divers
5000

## 6 CORALIE planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
6) CORALIE Upgrade La Silla / Chili | [7 empty] | NIVEAU 1 : phase active / projet défini et accepté
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
F. Pepe ObsGe |  | D. Queloz ObsGE |  | F. Pepe ObsGe |  | ABL, BOD, MCR, MFL, CMA, DME, FPO, MPI, LWE, CTA, MJeanneret, AHemaz, FWildi
Objectif scientifique:
a) Suivi en vitesses radiales des candidats "transits" fournis par le satellite COROT. b) "Survey" de planètes extrasolaires.
Descriptif:
Upgrade CW sur le télescope T4 Euler à la Silla, par la société FISBA (sous-traitant software+suivi interfaces). Amélioration du spectrographe au niveau des composants optiques. Utilisation par le groupe "planètes" M. Mayor, F. Pepe, S. Udry et D. Queloz.
Le but du projet est d'augmenter l'efficacité optique du spectrographe CORALIE, afin de pouvoir suivre en vitesses radiales les sources "faibles" indiquées par COROT. Nous avons donc soutraité à FISBA Optik St-Gall, la réalisation de deux composants de CORALIE: les fibres optiques et le cross-disperser. Nous profiterons de cette mise à niveau pour améliorer aussi les diverses fonctions de CORALIE.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  |  |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Procurement |  | Preparation |  | Commissioning
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes)
Durée de la phase: | [5 empty] | 15 mois |  | 2, 5 mois |  | 1 mois
Date début et fin de la phase: | [5 empty] | 12/05-05/07 |  | 2007-03-01 |  | 2007-05-14
Personnel par phase (jours): | [5 empty] | 1.38 FTE |  | 1.48 FTE |  | 0.75 FTE |  |  |  | 3.61 FTE
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | Acceptance |  | Mission readiness |  | Instrument
Acceptance
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DQU | FPE | ABL | BDE | MCR | MFL | CMA | DME | FPO | MPI | LWE | CTA | MJE | AHE/FWI | MEC
Phase A
| 0.2 | 0.3 | / | / | / | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | / | / | 0.03 | / | 0.45
Phase B
| 0.05 | 0.13 | 0.1 | 0.2 | / | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | / | 0.25
0.02
Phase C
| 0.05 | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | / | 0.1 | 0.1 | / | 0.05 | / | 0.1
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
PRODEX | [9 empty] | 235000
DIP | [9 empty] | 21000
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C
Ressources en logistique et infrastructure:
Labo optique | [7 empty] | 2 mois
Atelier mécanique | [7 empty] | 2 mois
Coût matériel technique:
Déplacement
Entretien
Appareils, composants, matériel
Divers

## 7 HARPS planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
7) HARPS La Silla / Chili | [5 empty] | NIVEAU 2 : phase de définition et d'acceptation
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
F. Pepe ObsGE |  | M. Mayor ObsGE | F. Pepe ObsGE | M. Mayor, F. Pepe, D. Queloz, D.Mégevand, S. Udry, M.Fleury, M.Pichard. |  |  |  | OHP / LAM
Objectif scientifique:
Descriptif:
HARPS : Télescope situé sur le site de La Silla, propriété de l'ESO, tandis que l'instrument est propriété de l'ObsGE. Ce télescope avec un miroir primaire de 3.60 m est le plus grand et le plus récent (2003). Il a servi à l'observation du Trident de Neptune.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Silla AIV
|  |  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
Phase se termine par: |  |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[9 empty] | Europe |  | La Silla
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | MMA | [11 empty] | %
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds national |  |  | 216-056430.99 |  |  |  |  | 300'000 CHF |  |  | 07.99 / 06. 00
Fonds national prolongation | [10 empty] | 12.01
Université de Berne |  |  | via W. Benz UniBE |  |  |  |  | 100'000 CHF
Fonds national |  |  |  |  | ESO/HARPS-FINES |  |  | 1'060'403 CHF |  |  | 04.00 / 03.03
Fonds national |  |  | OB 5034/206721-100680 |  | HARPS-FINES |  |  | 227'191 CHF |  |  | 04.03 / 03.04
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 8 HARPS Nord planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
8) HARPS Nord La Palma / Espagne | [5 empty] | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
T. Norton (CFA) |  | D. Sasselov (CFA) | F. Pepe ObsGE | M. Fleury, I. Hughes, F. Pepe, D. Mégevand, D. Sosnowska, Ch. Maire, C. Lovis 2 MEC, + EL |  |  |  | HARVARD Center for Astrophysics
Objectif scientifique:
Suivi en vitesse radiale des candidats "exoplanète" détecté par le satelitte KEPLER et la méthode de transits.
Descriptif:
HARPS nord : copie de l'instrument HARPS destiné à l'hémisphère nord. Projet en partenariat avec CFA de Harward, Cambridge USA. Nouvel instrument contruit à l'Observatoire de Genève, et qui va être installé sur le Wiliam Herschel Telescope (WHT) à la Palma, Iles Canaries.
Tâches:
Spectrographe : Obs support mécanique dès juin 2008 (à confirmer). Ingénieur ETS engagé pou rcopie conforme de HARPS. (payé par Harward) Software réduction.
L'Obs est chargé de l'intégration des composants - rail, accu, table etc. intégration avril 2009.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Palma AIV
|  |  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: |  |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[5 empty] | Décembre 2007 |  |  |  | Europe
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DQU
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 9 SOPHIE planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
Project NAME | [6 empty] | NIVEAU 4 : hors projet / gestion des resssources
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Project Managee |  | Principal Investigator |  | Local coordinator | Participants
Objectif scientifique:
Descriptif:
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | Integration
[5 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | Assembly/Integration |  | On-site integration
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
Phase se termine par: | [5 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Europe
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | NAME 1 | NAME 2 | NAME 3 | (only initials, e.g. Francesco Pepe = FPE) | [9 empty] | %
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
FLARE
PRODEX
FNS
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 10 CODEX-espresso planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
10) CODEX-ESPRESSO Obs OHP St-Michel | [7 empty] | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local Work Pack. |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
ESO |  |  |  | F. Pepe ObsGE |  | Dessauges, Fleury, Lovis, Mayor, Queloz, Udry, ….
Objectif scientifique:
Exoplanètes : suivi COROT. (Mesures directes expansion de l'Univers).
Descriptif:
Instrument destiné à l'Observatoire de Haute-Provence OHP. L'ObsGE fournit les composants pour sa construction (sous-traitance). Construction du spectrographe (prototype pour CODEX-CODEXINO):
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | St-Michel OHP AIV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | OHP
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | FPE | MDE | MFL | CLO | MMA | DQU | SUD | [7 empty] | %
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Fonds institutionnel |  |  |  | OB5048 |  |  | CODEX Pré-étude |  |  | 10'800 Euros |  |  | 01.05 / ?
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 11 Dark CAM planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
11) Dark CAM |  |  |  |  | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Objectif scientifique:
Descriptif:
Projet anglais; construction d'un instrument pour NTT (New Technologie Telescope) avec un miroir primaire de 3.40 m. Ce projet est en attente.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | AIV
|  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 12 T4Upgrade planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
12) T4 Upgrade |  |  |  |  | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Objectif scientifique:
Descriptif:
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Palma AIV
|  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[8 empty] | Europe |  | La Palma
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 13 PISCO planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
13) PISCO | [7 empty] | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local |  | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
D. Mégevand ObsGE |  | S. Udry ObsGE |  | D. Mégevand ObsGE |  | R. Dubosson, B. Michaud, Ch.Maire, L. Weber, M.Crausaz, G.Simond, D.Sosnowska, 1 Meca
Objectif scientifique: Mesures photométriques simultanées aux mesures Coralie. Transits planétaires.
Descriptif:
Photométre du commerce sur petit télescope du commerce de 30 cm de diamètre, monté en "portage" sur le télescope EULER, sytème de commande, de prise de mesure et d'archivage synchronisé avec les outils logiciles d'EULER.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : | [5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: | [5 empty] | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Silla AIV
[6 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: | [5 empty] | 5 semaines |  | 5 semaines |  | 10 semaines |  | 2 semaines |  | 22 semaines
Date début et fin de la phase: |  |  |  |  | 2008 | 31.03 au 05.05 |  | 06.05 au 09.06 |  | 10.06 au 13.10 |  | 03.11 au 17.11
Personnel par phase (jours): | [5 empty] | 27.5 |  | 30 |  | 56 |  | 26 |  | 139.5
Phase se termine par: | [6 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
[11 empty] | Europe |  | La Silla
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DME | RDU | BMI | CMA | LWE | MCR | GSI | DSO | Méca.
Phase A
| 7.5 | 5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | -
Phase B
| 5 | 6.25 | - | 1.25 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | -
Phase C
| 7.5 | 1.25 | - | 0.5 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 6.25
Phase D
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | -
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
Crédit d'installation S. Udry | [9 empty] | 100 KF |  |  | 2007
Crédit d'investissement DIP | [9 empty] | 10 KF |  |  | 2008
Crédit de fonctionnement DIP | [9 empty] | 15 KF |  |  | 2008
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[6 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 14 GAIA planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
14) GAIA |  |  |  |  | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
Objectif scientifique:
Descriptif:
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | La Palma AIV
|  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase:
Date début et fin de la phase:
Personnel par phase (jours):
voir PMX
Phase se termine par: |  |  |  | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Europe
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour
Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 15 GAIA Astrometry planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
15) GAIA-ASTROMETRY | [5 empty] | NIVEAU 3 : phase de projet / projet à définir
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  | Collaboration externe |  |  | Autres aspects
aspects
D. Ségransan |  | D. Ségransan | D. Ségransan | Groupe planète |  |  | DPAC / CU4 D. Pourbaix, A. Sozzetti
Objectif scientifique:
Recherche et caractérisation de systèmes multiplanétaires dans les données astrométriques de GAIA.
Descriptif:
Nous développons un module de fit d'orbite du pipeline astrométrique du satellite GAIA. Ce module a por caractéristique principale de rechercher et de déterminer les solutions orbitales de systèmes multiplanétaires de manière optimale grâce à l'implémentation d'un algorithme génétique.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  | Phase A |  | Phase B | Phase C |  |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design | Codage + test
|  |  |  | (conceptual) |  | (critical) | (sous-systèmes)
Durée de la phase: |  |  |  | 12 months |  | 18 months
Date début et fin de la phase: |  |  |  | 01/2006 |  | 01/2007-06/2008 | 07/2008-12/2010 |  |  | 48 mois
Personnel par phase (jours):
Phase se termine par:
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | DS | IMF
Phase A
| 20% | /
Phase B
| 20% | 10%
Phase C
| 15% | 25%
Phase D
| / | /
Financement :
Sources de financement: |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  | Tranche / Montant |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  |  | Phase A |  | Phase B | Phase C | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils. Composants
Divers

## 16 Athena planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
16) Athena | [6 empty] | NIVEAU 2 : phase de définition et d'acceptation
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
E. Bozzo |  | S. Paltani |  |  | L. Genolet, M. Sordet |  |  |  | Athena X-IFU and WFI consortia, ESA, JAXA, NASA
Objectif scientifique:
Étudier l' "Univers Chaud et Énergétique ", en étudiant comment la matière ordinaire s'assemble dans les structures à grande échelle que nous voyons aujourd'hui et comment les trous noirs grandissent et façonnent l'Univers Athena cartographiera les structures de gaz chauds dans l'Univers pour déterminer leur physique. Elle dévoilera également des trous noirs supermassifs (même dans des environnements obscurs) dans l'Univers primordial, explorant les propriétés des flux entrants et sortants de matière et d'énergie à mesure que les trous noirs se développent.
Descriptif:
Projet anglais; Mission sélectionnée par l'ESA pour "L2". Il est actuellement dans la phase A. Lancement prévu en 2030. La Suisse développera la roue a filtre de l'instrument X-IFU et un filtre au béryllium pour l'instrument WFI. Une contribution aux "Science Instrument Centers" (ISCs, science ground segment) des deux instruments est prévu.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  |  | Feasibility study |  | Preliminary design |  | Critical design |  | MAIV
[5 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: |  |  |  |  | 9 mois | [7 empty] | 12 mois
Date début et fin de la phase: |  |  |  |  | 01.01.2019 - 30.09.2019
Personnel par phase (jours): |  |  |  |  | 63
Phase se termine par: | [5 empty] | MFR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Calendrier (par phases et par participants; % FTE):
Nbr/jour | EB | LG | MS
Phase A | 0.2 | 0.2 | 0.2
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 17 Theseus planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
17) Theseus | [6 empty] | NIVEAU 2 : phase de définition et d'acceptation
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
E. Bozzo |  | S. Paltani |  |  | L. Genolet, M. Sordet |  |  |  | THESEUS consortium, ESA
Objectif scientifique:
ètudes cosmologiques avec des sursauts gamma à haut redshift. Surveillance du ciel X et des rayons gamma pour rechercher des sources transitoires et des homologues de sources d'ondes gravitationnelles.
Descriptif:
Projet anglais; Mission pre-sélectionnée par l'ESA pour "M5". Il est actuellement dans la phase A. Lancement prévu en 2032. La Suisse développera la roue a filtre de l'instrument IRT (avec eletronique de control). Une contribution aux "Science Data Center" est prévu.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  |  | Feasibility study |  | Preliminary design |  | Critical design |  | MAIV
[5 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: |  |  |  |  | 35 mois
Date début et fin de la phase: |  |  |  |  | 01.01.2019 - 30.11.2021
Personnel par phase (jours): |  |  |  |  | 94.5
Phase se termine par: | [5 empty] | MSR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | EB | LG | MS
Phase A | 0.5 | 0.1 | 0.1
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 18 Spica planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
18) Spica | [5 empty] | NIVEAU 2 : phase de définition et d'acceptation
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
M. Audard |  | D. Schaerer |  | L. Genolet |  |  |  | SAFARI consortium (SRON, NL), and JAXA
Objectif scientifique:
Comprendre l'origine et l'évolution des galaxies, étoiles, et des planètes, au moyen d'un téléscope spatial dans l'infrarouge. Grâce à son téléscope refroidi à moins de 8K et une nouvelle génération d'instrument ultra-sensibles, SPICA permettra d'observer le ciel de 12 à 350 microns en spectroscopie, photométrie et polarimétrie à des sensibilités jusque là inégalées.
Descriptif:
Projet anglais; Mission européene et japonaise, pre-sélectionnée par l'ESA pour "M5". Elle va entrer dans la phase A en janv 2019. Lancement prévu en 2032. La Suisse développera deux "Grating Module Structures" (piece mecanique) pour l'instrument SAFARI et sera le lead pour l'Instrument Control Center de SAFARI.
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  | Feasibility study |  | Preliminary design |  | Critical design |  | MAIV
|  |  |  | (conceptual) |  | (critical) |  | (sous-systèmes) |  | intégration AIV
Durée de la phase: |  |  |  | 35 mois
Date début et fin de la phase: |  |  |  | 01.01.2019 - 30.11.2021
Personnel par phase (jours): |  |  |  | 120.8
Phase se termine par: |  |  |  |  | MSR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | MA | LG
Phase A | 0.25 | 0.1
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
|  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers

## 19 Ristretto planning
Observatoire Astronomique de l'Université de Genève
GESTION DES PROJETS
RISTRETTO | [6 empty] | NIVEAU 4 : hors projet / gestion des resssources
Organisation du projet interne et responsabilité
PM Chef de projet |  | PI Principal investigator |  | Coordinateur local | Participants |  |  |  | Collaboration externe |  |  |  | Autres aspects
aspects
C. Lovis |  | C. Lovis |  | C. Lovis | F. Wildi, B. Chazelas, S. Bovay, N. Blind |  |  |  | Consortium SPHERE, ESO
Objectif scientifique:
Caractérisation atmosphérique de planètes extrasolaires autour d'étoiles proches
Descriptif:
Ce projet représente la contribution UniGE à la construction d'un instrument pour le VLT couplant une optique adaptative haut contraste à un spectromètre visible à haute résolution. Le projet comprend trois volets principaux: 1) Conception et développement d'un spectrographe haute résolution compact alimenté par fibres monomodes; 2) Participation à la conception et au développement d'un IFU et bouquet de fibres monomodes alimentant le spectrographe; 3) Participation à la définition et la construction d'un nouveau système d'optique adaptative extrême pour SPHERE ou AOF
Besoins (Ressources humaines et infrastructure):
Nombre de phases inclues dans le projet : |  |  |  |  | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Nom de la phase: |  |  |  |  | Preliminary Design |  | Final design |  | MAIV |  | Integration
[5 empty] | (conceptual) |  | (critical) |  | Assembly/Integration |  | On-site integration
Durée de la phase: |  |  |  |  | 2 ans
Date début et fin de la phase: |  |  |  |  | 01.2018-12.2019
Personnel par phase (jours):
Phase se termine par: | [5 empty] | PDR |  | FDR |  | Acceptanace |  | Acceptance
Europe
Calendrier (par phases et par participants):
Nbr/jour | BCH | SBO | FWI | NBL
Phase A
| 60% | 50% | 50% | 30%
Phase B
Phase C
Phase D
Financement :
Sources de financement: |  |  |  | Requête |  | Nom du fonds |  |  | Tranche / Montant |  |  | Date début /date de fin
FLARE |  |  |  | 20FL21_173604 |  | RISTRETTO |  |  | 239109 |  |  | 01.2018-12.2018
FLARE (sous réserve) |  |  |  | 20FL21_173604 |  | RISTRETTO |  |  | 192348 |  |  | 01.2019-12.2019
FNS |  |  |  | NCCR Phase 2 |  | ATMOS |  |  | 251000 |  |  | 01.2020-12.2021
RAPPORT CONSOLIDE :
A remplir par le titulaire des fonds
Détails ressources / dépenses:
[5 empty] | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  | Phase D |  | Total
Ressources en logistique et infrastructure:
Coût matériel technique:
Déplacement
Matériel, entretien
Appareils, composants
Divers